## Objectifs
OBJECTIF PRINCIPAL / DE LA MISSION		En tant que…		...freelance
		Il faut que…		…j’étudie les changements à apporter au système actuel de génération et de maintenance des sites web
		Afin de…		...d’héberger les données clientes et leurs sites web associés sur les serveurs du client
		Et…		...d’héberger les infrastructures et les fonctionnalités de d’administration sur less serveurs de WebStreet

				Sortie des phases	Entrée des phases
LIVRABLE(S) ATTENDU(S) / TOGAF 4.Architecure Deliverables		Document de Définition d'Architecture / (TOGAF 4.2.3)		A, B, C, D, E, F	B,C,D,E,F, G, H
		Tailored Architecture Framework / (TOGAF 4.2.21)		Préliminaire, A	Préliminaire, A, B, C, D, E, F, G, H, Gestion des exigences
		Architecture Roadmap / (TOGAF 4.2.7)		B, C, D, E, F	B, C, D, E, F
		Change Request / (TOGAF 4.2.11)		F, G, H	N/A

## DDA
	Architecture Definition Document
	TOGAF
Objectifs	Le document de définition d'architecture est le conteneur livrable pour les artefacts architecturaux de base créés au cours d'un projet et pour les informations connexes importantes. / Le document de définition d'architecture couvre tous les domaines de l'architecture (entreprise, données, application et technologie) et examine également tous les états pertinents de l'architecture (base, transition et cible). / Une architecture de transition montre l'entreprise à un état architectural significatif entre les architectures de base et cible. / Les architectures de transition sont utilisées pour décrire les architectures cibles transitionnelles nécessaires à la réalisation efficace de l'architecture cible. / Le document de définition d'architecture est un complément à la spécification des exigences d'architecture, avec un objectif complémentaire : / _Le document de définition d'architecture fournit une vue qualitative de la solution et vise à communiquer l'intention des architectes; / _La spécification des exigences d'architecture fournit une vue quantitative de la solution, en indiquant les critères mesurables qui doivent être respectés lors de la mise en œuvre de l'architecture
Points à aborder	_Portée / _Buts, objectifs et contraintes / _Principes architecturaux / _Architecture de base / _Modèles d'architecture (pour chaque état à modéliser) : / _Modèles d'architecture d'entreprise / _Modèles d'architecture de données / _Modèles d'architecture d'applications / _Modèles d'architecture technologique / _Logique et justification de l'approche architecturale / _Mappage vers le référentiel d'architecture : / _Cartographier le paysage architectural / _Mappage aux modèles de référence / _Mappage aux normes / _Évaluation de la réutilisation / _Analyse des écarts / _Évaluation de l'impact / _Architecture de transition : / _Définition des états de transition / _Architecture métier pour chaque état de transition / _Architecture de données pour chaque état de transition / _Architecture d'application pour chaque état de transition / _Architecture technologique pour chaque état de transition

			Document de Définition d'Architecture
			(TOGAF 4.2.3)

## Roadmap
	Architecture Roadmap
	TOGAF
Objectifs	La feuille de route de l'architecture répertorie les modules de travail individuels qui réaliseront l'architecture cible et les présente sur une chronologie pour montrer la progression de l'architecture de base à l'architecture cible. / La feuille de route de l'architecture met en évidence la valeur commerciale des packages de travail individuels à chaque étape. / Les architectures de transition nécessaires pour réaliser efficacement l'architecture cible sont identifiées comme des étapes intermédiaires. / La feuille de route de l'architecture est développée progressivement tout au long des phases E et F, et informée par des composants de feuille de route facilement identifiables des phases B, C et D au sein de l'ADM.
Points à aborder	_Portefeuille de lots de travaux : / _Description du lot de travaux (nom, description, objectifs, livrables) / _Exigences fonctionnelles / _Dépendances / _Relation à l'opportunité / _Relation avec le document de définition d'architecture et la spécification des exigences d'architecture / _Valeur commerciale / _Catalogue des facteurs de mise en œuvre, comprenant : / _Risques / _Problèmes / _Hypothèses / _Dépendances / _Actions / _Contributions / _Matrice consolidée des lacunes, des solutions et des dépendances, y compris : / _Domaine de l'architecture / _Écart / _Solutions potentielles / _Dépendances / _Toutes les architectures de transition / _Recommandations de mise en œuvre : / _Critères de mesure de l'efficacité des projets / _Risques et enjeux / _Éléments constitutifs de la solution

		Architecture Roadmap / (TOGAF 4.2.7)

## RFD
	Change Request
	TOGAF
Objectifs	Au cours de la mise en œuvre d'une architecture, au fur et à mesure que de nouveaux faits deviennent connus, il est possible que la définition d'architecture et les exigences d'origine ne conviennent pas ou ne soient pas suffisantes pour terminer la mise en œuvre d'une solution. Dans ces circonstances, il est nécessaire que les projets de mise en œuvre s'écartent de l'approche architecturale suggérée ou demandent des extensions de portée. / De plus, des facteurs externes - tels que des facteurs de marché, des changements de stratégie commerciale et de nouvelles opportunités technologiques - peuvent ouvrir des opportunités pour étendre et affiner l'architecture. / Dans ces circonstances, une demande de modification peut être soumise afin de lancer un nouveau cycle de travail d'architecture.
Points à aborder	_Description de la modification proposée / _Justification du changement proposé / _Évaluation de l'impact de la modification proposée, y compris : / _Référence à des exigences spécifiques / _Priorité des parties prenantes des exigences à ce jour / _Phases à revoir / _Phase à mener sur la priorisation des exigences / _Résultats des enquêtes de phase et priorités révisées / _Recommandations sur la gestion des exigences / _Numéro de référence du référentiel

		Change Request / (TOGAF 4.2.11)

## TAF
	Tailored Architecture Framework
	TOGAF
Objectifs	Le cadre TOGAF fournit une norme industrielle pour l'architecture qui peut être utilisée dans une grande variété d'organisations. / Cependant, avant que le cadre TOGAF puisse être utilisé efficacement dans un projet d'architecture, une personnalisation à deux niveaux est nécessaire. / Tout d'abord, il est nécessaire d'adapter le modèle TOGAF pour l'intégration dans l'entreprise. / Cette personnalisation comprendra l'intégration avec des cadres de gestion, la personnalisation de la terminologie, le développement de styles de présentation, la sélection, la configuration et le déploiement d'outils d'architecture, etc. / La formalité et les détails de tout cadre adopté doivent également s'aligner sur d'autres facteurs contextuels pour l'entreprise, tels que la culture, les parties prenantes, les modèles commerciaux pour l'architecture d'entreprise et le niveau existant de capacité d'architecture. / Une fois le cadre adapté à l'entreprise, une adaptation supplémentaire est nécessaire afin d'adapter le cadre au projet d'architecture spécifique. / L'adaptation à ce niveau sélectionnera les produits livrables et les artefacts appropriés pour répondre aux besoins du projet et des parties prenantes.
Points à aborder	_Méthode d'architecture sur mesure / _Contenu d'architecture sur mesure (livrables et artefacts) / _Outils configurés et déployés / _Interfaces avec les modèles de gouvernance et autres cadres : / _Planification d'entreprise / _L'architecture d'entreprise / _Gestion de portefeuille, programme, projet / _Développement de système/Ingénierie / _Opérations (Services)

			Tailored Architecture Framework
			(TOGAF 4.2.21)

## Analyse PJ
Domaine / Document				Référentiel TOGAF® 10.0
				A. Vision architecturale	C. Architecture des Systèmes d’Information	G. Implementation Governance	H. Architecture Change Management
				_Développer une vision ambitieuse de haut niveau des capacités et de la valeur commerciale à fournir à la suite de l'architecture d'entreprise proposée / _Obtenir l'approbation d'un énoncé des travaux d'architecture qui définit un programme de travaux pour développer et déployer l'architecture décrite dans la vision de l'architecture	ARCHITECTURE DES SYSTEMES D’INFORMATION / _Développer les architectures des systèmes d'information cibles, décrivant comment l'architecture des systèmes d'information de l'entreprise permettra l'architecture d'entreprise et la vision de l'architecture, d'une manière qui répond à l'énoncé des travaux d'architecture et aux préoccupations des parties prenantes / _Identifier les composants candidats de la feuille de route de l'architecture en fonction des écarts entre les architectures de référence et les architectures cible des systèmes d'information (Données et Applications) / ARCHITECTURE DE DONNEES / _Développer l'architecture de données cible qui permet l'architecture d'entreprise et la vision de l'architecture, d'une manière qui répond à l'énoncé des travaux d'architecture et aux préoccupations des parties prenantes / _Identifier les composants candidats de la feuille de route de l'architecture en fonction des écarts entre les architectures de données de base et cibles / ARCHITECTURE D’APPLICATION / _Développer l'architecture d'application cible qui permet l'architecture d'entreprise et la vision de l'architecture, d'une manière qui répond à l'énoncé des travaux d'architecture et aux préoccupations des parties prenantes / _Identifier les composants candidats de la feuille de route de l'architecture en fonction des écarts entre les architectures d'application de base et cible	_Assurer la conformité avec l'architecture cible par des projets de mise en œuvre / _Exécuter les fonctions de gouvernance de l'architecture appropriées pour la solution et toute demande de changement d'architecture axée sur la mise en œuvre	_S'assurer que le cycle de développement de l'architecture est maintenu / _Veiller à ce que le cadre de gouvernance de l'architecture soit exécuté / _S'assurer que la capacité d'architecture d'entreprise répond aux exigences actuelles

Ressources documentaires liées au projet	Tailored Architecture Work			DOCUMENT
	Request for Architecture Work			DOCUMENT
	Architecture Building Blocks				Site Atoms (SBB) / Template site (SBB)		DOCUMENT
	Solution Building Blocks				Templates by industry (SBB)	DOCUMENT